## Historias de usuario SPRINT 1
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 0.01 | Nombre: | Registrar usuario administrador
Usuario: | Product Owner (el Condor S.A.S
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-08-18
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Yo como Gerente de la organización (El Condor S.A.S) quiero que las actividades se desarrollen bajo la metodologia de SCRUM con un PRODUCT BACKLOG en el cual se tenga una descripcion breve de lo que se desea para cada uno de los SPRINT del proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 0.02 | Nombre: | Acta de conformacion de equipo de trabajo
Usuario: | Product Owner (el Condor S.A.S)
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-08-18
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Yo como Gerente de la organización (El Condor S.A.S) quiero que el proyecto tenga una acta de conformacion de equipo de trabajo en la cual esten los nombres de los integrantes con sus cargos dentro del proyecto y sus correos electronicos para poder comunicarme con ustedes.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 0.03 | Nombre: | Construir repositorio GitHub donde integraran el trabajo
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-08-18
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción:Yo como Gerente de la organización (El Condor S.A.S) quiero la informacion del proyecto sea depositada en la plataforma GitHub para que tanto todos los integrantes del equipo como el tutor Scrum y yo como gerente de la organización tengamos acceso a la informacion y modificaciones que se realicen en el proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 0.04 | Nombre: | Construccion Incial de MockUps
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-08-18
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción:Yo como Gerente de la organización (El Condor S.A.S) quiero que me presenten en el primer SPRINT un MockUps en el cual se describan un resumen de la interfaz que se utilizara para implementar la aplicación del proyecto en cuestion
Observaciones:

## Hoja1
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 0.05 | Nombre: | Creacion de diagrama UML
Usuario: | Product Owner (el Condor S.A.S)
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2022-08-18
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Yo como Gerente de la organización (El Condor S.A.S) quiero que el proyecto presente un diagrama UML el cual describa con presicion los Objetos individuales (elementos básicos del proyecto) Clases del proyecto, Relaciones entre objetos (jerarquía y comportamiento/comunicación entre objetos del proyecto) y su funcionalidad.
Observaciones: